## Biblia
Como Arquitecto Líder y en representación del equipo multidisciplinario, presento el detalle técnico de cada fase. Este documento servirá como la "Biblia" de pre-desarrollo para asegurar que la migración desde Oracle Forms sea exitosa, escalable y moderna.
Cons. | Activida | Descripcion | Valor | Responsable | Entregable
1. | Ingeniería Inversa de Fuentes (.fmb y DDL) | Descripción: Extracción sistemática de la lógica de negocio embebida en los disparadores (triggers), unidades de programa y vistas de Oracle Forms. | Valor: Evita la pérdida de reglas de negocio críticas "escondidas" en el código legacy durante décadas. | Responsables: Arquitecto de Software, Experto DB. | Entregable: Inventario de Lógica de Negocio (Documento Técnico).
2. | Documento de Requerimientos Funcionales (FRD) | Descripción: Traducción de la lógica técnica extraída en el paso 1 a requerimientos entendibles por el negocio, divididos en épicas y procesos. | Valor: Establece la base legal y técnica de "qué" debe hacer la nueva aplicación. | Responsables: Technical Writer, Analista de Seguridad. | Entregable: Documento de Especificación de Requerimientos Funcionales.
3. | Diseño de Seguridad (RBAC/ABAC) | Descripción: Definición del modelo de control de acceso. Se migrará de la seguridad de base de datos de Oracle a un modelo basado en roles (RBAC) o atributos (ABAC) usando Spring Security y JWT/OAuth2. | Valor: Previene accesos no autorizados y prepara la app para normativas de protección de datos. | Responsables: Analista de Seguridad, Arquitecto. | Entregable: Matriz de Roles y Permisos; Documento de Arquitectura de Seguridad.
4. | Estrategia de Datos y Estándar de Auditoría | Descripción: Definición del mapeo de tipos de datos (ej. NUMBER a NUMERIC/INT8) y creación del estándar de auditoría global. Soft Delete: Implementación de campo deleted_at y is_deleted. Trazabilidad: created_at, updated_at, created_by, updated_by. | Valor: Garantiza que ningún dato se pierda accidentalmente y que cada cambio sea auditable. | Responsables: Experto en PostgreSQL, Desarrollador Senior. | Entregable: Manual de Estándares de Base de Datos.
5. | Definición de Arquitectura y Stack Tecnológico | Descripción: Configuración del Monolito Modular. Uso de Java 21 (Virtual Threads), Spring Boot 3.5, y patrones como Domain-Driven Design (DDD) y Clean Architecture. | Valor: Asegura que el sistema sea fácil de mantener y que los módulos no dependan entre sí de forma caótica. | Responsables: Arquitecto de Software. | Entregable: Documento de Decisiones Arquitectónicas (ADR).
6. | Wireframing y Prototipado (UI/UX) | Descripción: Diseño de la interfaz en React 18 priorizando la usabilidad moderna. No es copiar el formulario gris de Oracle Forms, sino rediseñar el flujo para que sea intuitivo y responsive. | Valor: Mejora la productividad del usuario final y reduce la curva de aprendizaje. | Responsables: Diseñador UI/UX. | Entregable: Prototipo navegable (Figma/Adobe XD) y Guía de Estilos.
7. | Modelo Entidad-Relación (MER) | Descripción: Diseño del esquema en PostgreSQL. Aplicación de normalización, índices optimizados y particionamiento si es necesario. | Valor: Rendimiento óptimo en consultas complejas que antes eran lentas en el legacy. | Responsables: Experto en PostgreSQL. | Entregable: Diagrama MER y Scripts SQL iniciales.
8. | Definición de Módulos y APIs (Contratos) | Descripción: Definición de los endpoints REST. Uso de OpenAPI/Swagger para que el frontend y el backend puedan trabajar en paralelo con mocks. | Valor: Desacoplamiento total entre el equipo de React y el de Spring Boot. | Responsables: Arquitecto, Technical Writer. | Entregable: Especificación de API (Swagger UI).
9. | Configuración de Entornos y CI/CD (DevOps) | Descripción: Creación de Dockerfile, archivos de despliegue para Kubernetes (Helm Charts o Manifiestos) y automatización con Maven. Configuración de variables de entorno seguras. | Valor: Despliegues rápidos, seguros y sin errores manuales. | Responsables: Ingeniero de DevOps. | Entregable: Repositorio base con Pipeline de CI/CD activo.
10 | . Estrategia de QA y Automatización | Descripción: Plan de pruebas: Unit Tests (JUnit 5), Integration Tests (Testcontainers) y E2E (Playwright/Cypress). Definición del "Definition of Done" (DoD). | Valor: Software libre de regresiones y errores de lógica. | Responsables: Ingeniero de QA. | Entregable: Plan de Pruebas y configuración de herramientas de cobertura de código.
11 | . Validación de Comprensión de la IA | Descripción: Ronda de "QA de Contexto". Se le presentan a la IA casos de uso complejos del sistema legacy para verificar si sus respuestas alinean con la arquitectura definida. | Valor: Asegura que las sugerencias de código de la IA no introduzcan deuda técnica. | Responsables: Equipo Completo. | Entregable: Informe de Validación de Contexto.
12 | . Propuesta de Desarrollo por Etapas (Roadmap) | Descripción: División en Sprints. Ejemplo: Etapa 1: Core y Seguridad. Etapa 2: Módulos maestros (Tablas básicas). Etapa 3: Lógica transaccional compleja. | Valor: Entrega de valor continua y gestión de expectativas de los stakeholders. | Responsables: Arquitecto, Technical Writer. | Entregable: Cronograma de Desarrollo (Gantt o Backlog priorizado).
13 | . Generación de Prompts Optimizado (Master Prompts) | Descripción: Creación de las instrucciones definitivas para la IA, incluyendo el contexto de la arquitectura, reglas de PostgreSQL (audit fields) y estándares de React. | Valor: Estandarización total del código generado por cualquier miembro del equipo. | Responsables: Desarrollador Senior FullStack. | Entregable: Catálogo de Prompts Maestros.